## Resumen Ejecutivo
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA — UMAG
Estatuto UMAG (DFL 27/2024) · Actualizado abril 2026
INDICADOR | VALOR | DETALLE
Total Reglamentos | 31 | Derivados del Estatuto y leyes complementarias
Aprobados | 8 | #1, #4, #5, #6, #7, #14, #20 + #28 vigente (Res.216)
En Revisión | 7 | #2, #3, #8, #9, #11, #12, #15, #25
En Proceso | 2 | #16, #18
Pendientes | 14 | Requieren inicio de redacción
Avance Global | 26% | 8 de 31 aprobados
Brechas Críticas | 3 | #6→#11 (elecciones instituto), #20→#18 (disciplinario), Ley 21.790
Decisiones Bloqueantes | 2 | Fusión #8/#11 y Fusión #13/#15
ALERTAS Y URGENCIAS
PRIORIDAD | ASUNTO | DETALLE | PLAZO | ACCIÓN REQUERIDA
URGENTE | Ley 21.790 — Estudiantes Cuidadores | Norma interna obligatoria: 6 medidas mínimas (Art. 9). Incumplimiento = infracción grave (Art. 11) | Vigente desde 19/01/2026 | Aprobar Reglamento #29 de inmediato
CRÍTICO | Brecha #6→#11: Elecciones de Instituto | DEC 007 Art. 31 referencia «Regl. Estructuras Académicas» para Consejos de Instituto | Bloquea elecciones de Instituto | Aprobar #11 o modificar #6
CRÍTICO | Brecha #20→#18: Disciplinario sin catálogo | DEC N°21 Art. 2: falta = incumplir «Regl. derechos y deberes estudiantes» | Disciplinario parcialmente inaplicable | Priorizar #18 General Estudiantes
ALTO | Plazo Art. Transitorio 1° | 12 meses desde constitución plena del CS para completar TODOS los reglamentos | Constitución CS + 12 meses | Plan de trabajo intensivo
ALTO | Decisión fusión #8/#11 y #13/#15 | Sin esta decisión no pueden redactarse 4 reglamentos | Inmediato | Definir en próxima sesión CU

## Requisitos Legales
# | Reglamento | Estado | Base Legal | Requisito Textual | Contenido Aprobado / Plazos
1 | Regl. Funcionamiento CS | Aprobado | Art. 20 Estatuto | La Universidad definirá a través de reglamentos las normas sobre el funcionamiento interno de este Consejo | DEC 038/SU/2024. Quórum 6 miembros. Renovación parcial Art.12. Cesación por 3+ inasistencias.
2 | Declaración Bienes Especial Interés | En Revisión | Art. 18 g) Estatuto | La declaración de bienes de especial interés institucional se sujetará a normativa y procedimientos definidos en reglamento | En VRAF para observaciones. Vinculado a #22 para enajenación.
3 | Elección del Rector | En Revisión | Art. 22 Estatuto + Ley 19.305 | El Rector se elegirá conforme a Ley 19.305 y lo que establezca el Reglamento | Vigente: DEC EX.20/2022. TRICEL 3+1. Convocatoria ≥45 días. Período protegido 60/30 días.
4 | Nombramiento Miembros CS | Aprobado | Art. 13 Estatuto | CU nombra 4 integrantes: 2 académicos + 1 funcionario + 1 estudiante. 2 años, reelección 1 vez | DEC N°2/SU/2025. Incompatibilidad CU. Fuero 6 meses post-cesación.
5 | Funcionamiento CU | Aprobado | Art. 32 Estatuto | Reglamento dictado por él mismo, con disposiciones que regulen su renovación parcial | DEC 001/SU/2025. Sesiones mensuales mar-dic. Citación 3 días. Quórum >2/5. Actas 20 días.
6 | Regl. General Elecciones | Aprobado | Múltiples arts. Estatuto | Regula elecciones de Decanos, Dir. Instituto, Consejos, Dir. Departamento, Representantes CU | DEC 007/SU/2025. Convocatoria ≥45 días. Aviso 3 meses. 40% participación CU. ⚠ Art.31→#11.
7 | Regl. Secretaría General | Aprobado | Art. 39 Estatuto | Define unidades de SG, responsabilidades, Fiscalía Universitaria | Aprobado. Habilita #27 y #28.
8 | Regl. General Facultades | En Revisión | Art. 64 Estatuto | Mediante uno o más reglamentos se regularán atribuciones, funciones, organización interna de estructuras académicas | ⚠ Posible fusión con #11 — decisión bloqueante. Necesario para completar #6.
9 | Gestión y Aseg. Calidad | En Revisión | Art. 53 Estatuto + Ley 21.094 Art.33 | Comité debe coordinar calidad, constituir comisiones, informar, supervisar tutoría | Interdependiente con #12. #14 ya establece criterios de calidad docente.
10 | Regl. de Estudios | Pendiente | Art. 55 Estatuto | Un reglamento establecerá la duración de cada período lectivo, exigencias, requisitos y sistema de medición | Requiere #8/#11 y #9. Vinculado a #18 y #29.
11 | Estructuras Académicas | En Revisión | Art. 64 Estatuto | Debe regular Departamentos (Art.60), Institutos (Art.62), Centros (Art.63), creación/modificación/cierre | ⚠ CRÍTICO: #6 Art.31 lo necesita para elecciones de Instituto. Posible fusión con #8.
12 | Comité Aseg. Calidad | En Revisión | Art. 54 Estatuto | Se regulará organización interna del Comité: número, designación, duración, requisitos, atribuciones | Aprobación requiere 2/3 CU. Interdependiente con #9.
13 | Carrera Académica | En Revisión | Art. 67 Estatuto | Normas sobre jerarquía, ingreso, permanencia, promoción, remoción, cesación, evaluación. Metas docencia/investigación | #14 define 4 jerarquías y carga diferenciada — debe ser coherente. Posible fusión con #15.
14 | Asignación Carga Académica | Aprobado | Art. 67 Estatuto | Derivado de funciones académicas: docencia, investigación, vinculación | DEC N°15/SU/2025. 4 jerarquías. Carga diferenciada. Comisión perfeccionamiento. Vigente 2° sem 2025.
15 | Jerarquía Académica | En Revisión | Art. 68 Estatuto | Un reglamento regulará composición de comisión de nombramiento/promoción y criterios | #14 ya aplica 4 jerarquías. #4 exige «altas jerarquías» para CS. Posible fusión con #13.
16 | Promoción Académico | En Proceso | Art. 68 Estatuto | Comisión que proponga al Rector nombramiento o promoción, criterios de selección y promoción | En redacción. Requiere #13 y #15 primero.
17 | Estímulos Func. Apoyo | Pendiente | Art. 71-72 Estatuto | Políticas de estímulos e incentivos para desarrollo, mérito, perfeccionamiento y capacitación | En estudio. Requiere #22 para marco presupuestario.
18 | Regl. General Estudiantes | En Proceso | Art. 78-79 Estatuto | Derechos y deberes de estudiantes: libertad expresión, igualdad, información, participación | ⚠ CRÍTICO: #20 Art.2 requiere este reglamento. Propuesta presentada al CU.
19 | Uso Bienes y Servicios | Pendiente | Art. 78 f) Estatuto | Derecho a hacer uso de bienes y servicios de la Universidad según reglamentos | #28 ya regula uso en contexto de convenios. Requiere #22.
20 | Proced. Disciplinarios Est. | Aprobado | Art. 80 Estatuto | Conductas atentatorias a la dignidad sujetas a sanciones. Fiscalía Universitaria a cargo | DEC N°21/SU/2025. Prescripción 4/8 años. 45 días investigación. ⚠ Requiere #18 para plena aplicabilidad.
21 | Consejo Convivencia | Pendiente | Art. 81 Estatuto | Reglamento aprobado por CS a propuesta del CU: composición, atribuciones, organización, paridad | Requiere #18. Complementa #20 y #26.
22 | Admin. Financiera/Patrimonial | Pendiente | Art. 86 g) + 89 Estatuto | Procedimientos para enajenar/gravar activos. Gestión financiera sujeta a reglamentos | #28 ya regula visación VRAF. Habilita #19, #17, #2, #30.
23 | Propiedad Intelectual | Pendiente | Art. 90 Estatuto | Política de PI que fomente investigación, resguardando derechos institucionales y acceso público | Vigente: DEC 004/SU/2023 (Ley 17.336/19.039). Requiere actualización a nuevo Estatuto.
24 | Protección de Datos | Pendiente | Ley 19.628 + Ley 21.094 | Tratamiento de datos personales, medidas de seguridad, derechos ARCO | Transversal. #20 maneja datos sensibles. Puede avanzar en paralelo.
25 | Orden, Higiene y Seguridad | En Revisión | Art. 78 e) + Cód. Trabajo + DS 594 | Condiciones de seguridad, salubridad, dignidad. Prevención de riesgos | Sin dependencias bloqueantes.
26 | Mediador Universitario | Pendiente | Art. 81 Estatuto | Instancia previa de resolución antes de procedimientos disciplinarios formales | #20 tiene plazos estrictos (45 días). Mediación descongestiona. Avanzar con #21.
27 | Emisión de Normas | Pendiente | Art. 89 + 21 Estatuto | Definir jerarquía normativa: política vs reglamento vs instructivo vs circular | Reglamentos aprobados usan distintos instrumentos sin criterio uniforme. PRIORIZAR.
28 | Tramitación Convenios | Pendiente | Art. 82-86 + Ley 19.886 | Contratos sujetos a Ley 19.886. Excepciones académicas (Art.84). Licitación privada (Art.85) | Vigente: Res.216/2019. Flujo secuencial Vicerrectorías. Requiere actualización a nueva estructura.
29 | Compatibilidad Estudios-Familia | Pendiente | LEY 21.790 (19/01/2026) | 6 medidas obligatorias Art.9: prioridad inscripción, interrupción sin reprobación, menor asistencia, 2hrs alimentación, reprogramación, calendarios especiales | ⚠ URGENCIA LEGAL: Vigente. Incumplimiento = infracción grave. Solicitud resuelta en 10 días hábiles.
30 | Incentivo al Retiro | Pendiente | Art. 71 + DFL 29/2004 | Estímulos e incentivos, condiciones de acceso, montos, procedimiento | Requiere #22. Vinculado a #17.
31 | Votaciones Bienestar | Pendiente | Art. 78 d) + Ley 21.094 Art.6 | Procedimiento electoral para bienestar estudiantil | #6 se aplica supletoriamente. 40% participación mínima.

## Mapa Dependencias
# | Reglamento | Estado | Cluster | Prerrequisitos | Habilita | Decisiones Bloqueantes | Brechas Identificadas
1 | Funcionamiento CS | Aprobado | Gobernanza | #6 | #4
2 | Bienes Especial Interés | En Revisión | Financiero | #22
3 | Elección Rector | En Revisión | Gobernanza | #6
4 | Nombramiento CS | Aprobado | Gobernanza | #1, #6
5 | Funcionamiento CU | Aprobado | Gobernanza | #6 | Todos (CU aprueba)
6 | General Elecciones | Aprobado | Gobernanza |  | #1,#3,#4,#31 |  | Art.31 referencia #11 no aprobado
7 | Secretaría General | Aprobado | Institucional |  | #27, #28
8 | General Facultades | En Revisión | Académico |  | #10, #13 | ¿Fusión con #11? | Necesario para completar #6
9 | Gestión Calidad | En Revisión | Calidad | #12 | #10
10 | Estudios | Pendiente | Académico | #8/#11, #9
11 | Estructuras Académicas | En Revisión | Académico |  | #6(completar), #10, #13 | ¿Fusión con #8? | #6 Art.31 lo necesita → CRÍTICO
12 | Comité Calidad | En Revisión | Calidad |  | #9
13 | Carrera Académica | En Revisión | Académico | #8/#11 | #16 | ¿Fusión con #15? | #14 impone jerarquías
14 | Carga Académica | Aprobado | Académico |  | #13 (insumo)
15 | Jerarquía Académica | En Revisión | Académico |  | #16 | ¿Fusión con #13?
16 | Promoción Académico | En Proceso | Académico | #13, #15
17 | Estímulos Func. Apoyo | Pendiente | RRHH | #22
18 | General Estudiantes | En Proceso | Estudiantil |  | #20(completar), #21, #29 |  | #20 parcialmente inaplicable sin este
19 | Uso Bienes | Pendiente | Financiero | #22
20 | Disciplinarios Est. | Aprobado | Estudiantil | #18 | #21, #26 |  | Art.2 requiere #18 → CRÍTICO
21 | Consejo Convivencia | Pendiente | Estudiantil | #18
22 | Admin. Financiera | Pendiente | Financiero |  | #2,#17,#19,#28,#30
23 | Propiedad Intelectual | Pendiente | Investigación |  |  |  | Versión vigente requiere actualización
24 | Protección Datos | Pendiente | Transversal
25 | Orden/Higiene/Seguridad | En Revisión | Transversal
26 | Mediador Universitario | Pendiente | Estudiantil
27 | Emisión de Normas | Pendiente | Institucional | #7 |  |  | Ordena todo el sistema normativo
28 | Tramitación Convenios | Pendiente | Financiero | #22, #7 |  |  | Versión vigente requiere actualización
29 | Compatibilidad Estudios | Pendiente | Estudiantil |  |  |  | ⚠ LEY 21.790 VIGENTE
30 | Incentivo al Retiro | Pendiente | RRHH | #22
31 | Votaciones Bienestar | Pendiente | Estudiantil | #6

## Planificación Hitos
Hito | Período | Reglamentos | Acciones Clave | Dependencias | Responsable | Riesgo
H0: Urgencias Legales | Abr-Jun 2026 | #29 Compatibilidad Estudios #18 General Estudiantes #27 Emisión de Normas | • #29: Redactar e implementar norma Ley 21.790 (6 medidas obligatorias) • #18: Aprobar catálogo derechos/deberes (desbloquea #20) • #27: Definir jerarquía normativa para ordenar los demás | Ley 21.790 vigente #20 inaplicable sin #18 | VRA + Jurídica | ALTO: Infracción grave por incumplimiento Ley 21.790
H1: Decisiones Estructurales | Abr-May 2026 | Decisión fusión #8/#11 Decisión fusión #13/#15 | • CU define si fusionar o mantener separados • Permite iniciar redacción de 4+ reglamentos bloqueados | Bloquean #8,#11,#13,#15,#16 | Rectoría + CU | CRÍTICO: Sin decisión, cadena de dependencias paralizada
H2: Estructura Académica | Jun-Sep 2026 | #8 o #11 Facultades/Estructuras #12 Comité Calidad #9 Gestión Calidad #25 Orden/Higiene | • Aprobar estructura académica (desbloquea elecciones instituto en #6) • Aprobar #12 y #9 coordinadamente • #25 sin dependencias, avanzar en paralelo | #6 Art.31 necesita #11 H1 decidido | VRA + Decanos | MEDIO: Retraso en #11 afecta implementación completa de #6
H3: Carrera y RRHH | Sep-Dic 2026 | #13/#15 Carrera/Jerarquía #16 Promoción #3 Elección Rector #2 Bienes Especial Interés | • Aprobar carrera académica coherente con #14 (carga ya vigente) • #16 se habilita al aprobar #13/#15 • #3 actualizar reglamento existente • #2 definir procedimiento (vinculado a #22) | H1 decidido H2 completado para #13 | VRA + RRHH | MEDIO: #14 ya impone definiciones que deben respetarse
H4: Financiero y Patrimonio | Oct 2026-Ene 2027 | #22 Admin. Financiera #28 Convenios (actualizar) #19 Uso de Bienes #23 Propiedad Intelectual #24 Protección Datos | • #22 es piedra angular del cluster financiero • Actualizar Res.216/2019 a nueva estructura • #23 actualizar DEC 004/2023 al nuevo Estatuto • #24 transversal, avanzar independiente | #22 habilita #19, #28, #2, #17, #30 | VRAF + Jurídica | MEDIO: #22 es cuello de botella
H5: Estudiantil y Convivencia | Ene-Mar 2027 | #10 Estudios #21 Consejo Convivencia #26 Mediador #31 Votaciones Bienestar | • #10 requiere estructura (#8/#11) y calidad (#9) aprobados • #21 requiere #18 aprobado en H0 • #26 complementa #20 y #21 • #31 sigue procedimientos de #6 | H0: #18 aprobado H2: #8/#11 y #9 aprobados | VRA + DAE | BAJO: Si H0 y H2 cumplen, estos fluyen
H6: Cierre y Consolidación | Mar-Jun 2027 | #17 Estímulos Funcionarios #30 Incentivo Retiro Revisión integral | • #17 y #30 dependen de #22 (H4) • Revisar coherencia de todo el cuerpo normativo • Verificar cumplimiento Art. Transitorio 1° | H4: #22 aprobado Todo el sistema normativo | Rectoría + SG | BAJO: Dependencias tardías pero sin urgencia legal

## Plazos Regl. Aprobados
# | Reglamento | Decreto | Plazo / Requisito | Valor | Artículo
1 | Funcionamiento CS | DEC 038/SU/2024 | Sesiones | Al menos trimestrales | Art. 20 Estatuto
1 |  |  | Quórum | 6 miembros mínimo | Art. 19 Estatuto
1 |  |  | Cesación por inasistencia | 3+ sesiones consecutivas | Art. 12 DEC 038
4 | Nombramiento CS | DEC N°2/SU/2025 | Duración mandato | 2 años | Art. 9
4 |  |  | Reelección | Máximo 1 vez | Art. 9
4 |  |  | Fuero post-cesación | Hasta 6 meses | Art. 10
5 | Funcionamiento CU | DEC 001/SU/2025 | Citación ordinaria | ≥3 días hábiles | Art. 12
5 |  |  | Citación extraordinaria | 24 horas | Art. 12
5 |  |  | Discusión asincrónica | 12 horas | Art. 14
5 |  |  | Votación asincrónica | 24 horas | Art. 14
5 |  |  | Quórum | >2/5 miembros en ejercicio | Art. 15
5 |  |  | Circulación actas | 20 días | Art. s/n
6 | General Elecciones | DEC 007/SU/2025 | Convocatoria | ≥45 días antes del término | Art. 5
6 |  |  | Aviso previo Decanos/Dir. | 3 meses antes | Arts. 29,34,39,46
6 |  |  | Impugnación candidaturas | 2 días hábiles | Art. s/n
6 |  |  | Impugnación resultados | 2 días hábiles | Art. s/n
6 |  |  | Junta resuelve | 3 días hábiles | Art. s/n
6 |  |  | Suplencia máxima | 3 meses | Art. s/n
6 |  |  | Participación mínima CU | 40% | Art. 56
14 | Carga Académica | DEC N°15/SU/2025 | Vigencia | 2° semestre 2025 | Art. transitorio
14 |  |  | Carga docente titulación | 1,5 horas | Art. s/n
14 |  |  | Práctica profesional | Solo Instructor o Asistente | Art. s/n
20 | Disciplinarios Est. | DEC N°21/SU/2025 | Prescripción ordinaria | 4 años (suspendible) | Art. 9
20 |  |  | Prescripción extraordinaria | 8 años | Art. 9
20 |  |  | Investigación máxima | 45 días | Art. s/n
20 |  |  | Descargos | 10 días | Art. s/n
20 |  |  | Resolución final | 15 días | Art. s/n
20 |  |  | Invocar implicancia | 5 días | Art. s/n
29 | Ley 21.790 | LEY 21.790 | Resolución solicitud | 10 días hábiles (silencio=aceptada) | Art. 9
29 |  |  | Suspensión estudios | Hasta 2 semestres (prorrogable) | Art. 5
29 |  |  | Alimentación | 2 horas diarias | Art. 9 d)
3 | Elección Rector | DEC EX.20/2022 | Convocatoria | ≥45 días antes | Art. s/n
3 |  |  | Segunda vuelta | Máximo 15 días | Art. s/n
3 |  |  | Desempate | 3 días | Art. s/n
3 |  |  | Período protegido | 60 días antes — 30 días después | Art. s/n
28 | Convenios | Res.216/2019 | Informes a Vicerrectorías | Semestrales | Art. s/n