## Carta Gantt
CARTA GANTT — IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA UMAG |  |  |  |  | Abr 2026 – Jun 2027 ¦ Plazo Art. Transitorio 1°
# | Reglamento | Estado | Hito | Depende de | Abr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dic 2026 | Ene 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 | Abr 2027 | May 2027 | Jun 2027
H0: URGENCIAS LEGALES
29 | Compatibilidad Estudios-Familia | Pendiente | H0 |  | ▸ |  | ◀
18 | General Estudiantes | En Proceso | H0 |  | ▸ |  | ◀
27 | Emisión de Normas | Pendiente | H0 | #7 | ▸ |  | ◀
H1: DECISIONES ESTRUCTURALES
| DECISIÓN: Fusión #8/#11 |  | H1 | CU | ◆ | ◆
| DECISIÓN: Fusión #13/#15 |  | H1 | CU | ◆ | ◆
H2: ESTRUCTURA ACADÉMICA
11 | Estructuras Académicas | En Revisión | H2 | H1 |  |  | ▸ |  |  | ◀
8 | General Facultades | En Revisión | H2 | H1 |  |  | ▸ |  |  | ◀
12 | Comité Aseg. Calidad | En Revisión | H2 |  |  |  | ▸ |  |  | ◀
9 | Gestión y Aseg. Calidad | En Revisión | H2 | #12 |  |  |  | ▸ |  | ◀
25 | Orden, Higiene y Seguridad | En Revisión | H2 |  |  |  | ▸ |  | ◀
H3: CARRERA Y RRHH
13 | Carrera Académica | En Revisión | H3 | #8/#11 | [5 empty] | ▸ |  |  | ◀
15 | Jerarquía Académica | En Revisión | H3 | [6 empty] | ▸ |  |  | ◀
16 | Promoción Académico | En Proceso | H3 | #13,#15 | [7 empty] | ▸ | ◀
3 | Elección Rector | En Revisión | H3 | #6 | [5 empty] | ▸ |  | ◀
2 | Bienes Especial Interés | En Revisión | H3 | [6 empty] | ▸ |  | ◀
H4: FINANCIERO Y PATRIMONIO
22 | Admin. Financiera/Patrimonial | Pendiente | H4 | [7 empty] | ▸ |  |  | ◀
28 | Tramitación Convenios | Pendiente | H4 | #22,#7 | [7 empty] | ▸ |  | ◀
23 | Propiedad Intelectual | Pendiente | H4 | [7 empty] | ▸ |  |  | ◀
24 | Protección de Datos | Pendiente | H4 | [7 empty] | ▸ |  | ◀
19 | Uso Bienes y Servicios | Pendiente | H4 | #22 | [8 empty] | ▸ | ◀
H5: ESTUDIANTIL Y CONVIVENCIA
10 | Reglamento de Estudios | Pendiente | H5 | #8/#11,#9 | [9 empty] | ▸ |  | ◀
21 | Consejo Convivencia | Pendiente | H5 | #18 | [9 empty] | ▸ |  | ◀
26 | Mediador Universitario | Pendiente | H5 | [10 empty] | ▸ |  | ◀
31 | Votaciones Bienestar | Pendiente | H5 | #6 | [9 empty] | ▸ | ◀
H6: CIERRE Y CONSOLIDACIÓN
17 | Estímulos Func. Apoyo | Pendiente | H6 | #22 | [11 empty] | ▸ |  | ◀
30 | Incentivo al Retiro | Pendiente | H6 | #22 | [11 empty] | ▸ |  | ◀
YA APROBADOS
1 | Funcionamiento CS | Aprobado | ✓ |  | ✓
4 | Nombramiento CS | Aprobado | ✓ | #1,#6 | ✓
5 | Funcionamiento CU | Aprobado | ✓ | #6 | ✓
6 | General Elecciones | Aprobado | ✓ |  | ✓
7 | Secretaría General | Aprobado | ✓ |  | ✓
14 | Carga Académica | Aprobado | ✓ |  | ✓
20 | Disciplinarios Estudiantes | Aprobado | ✓ | #18 | ✓
LEYENDA: | Aprobado | En Revisión | En Proceso | Planificado | Urgente | Decisión

## Resumen KPIs
INDICADOR | VALOR | DETALLE
Total Reglamentos | 31
Aprobados | 8 | #1, #4, #5, #6, #7, #14, #20, #28(vigente)
En Revisión | 7 | #2, #3, #8, #9, #11, #12, #15, #25
En Proceso | 2 | #16, #18
Pendientes | 14
Avance | 25.81%
Brechas Críticas | 3 | #6→#11, #20→#18, Ley 21.790
Decisiones Bloqueantes | 2 | Fusión #8/#11 y #13/#15