## Mapa Dependencias
# | Reglamento | Estado | Art. Estatuto | Prerrequisitos | Habilita a | Bloque Temático | Decisión Pendiente
1 | Funcionamiento CS | Aprobado | Art. 11-15 | — | #4, #6 | Gobernanza
2 | Bienes de Interés Institucional | En Revisión |  | #22 (recomendado) |  | Patrimonio | Esperar definición de #22
3 | Elección del Rector | En Revisión | Art. 16-19 | #6 ✅ |  | Gobernanza
4 | Nombramiento CS | Aprobado | Art. 12-13 | #1 ✅, #6 ✅ |  | Gobernanza
5 | Funcionamiento CU | Aprobado | Art. 23-28 | — | Todos (aprueba reglamentos) | Gobernanza
6 | Elecciones Generales | Aprobado |  | — | #3, #4, #31 | Gobernanza
7 | Secretaría General | Aprobado |  | — | #27, #28 | Gobernanza
8 | General de Facultades | En Revisión |  | #27 (recomendado) | #10, #13 | Org. Académica | ¿Fusionar con #11?
9 | Gestión Calidad | En Revisión | Art. 53 |  | #10 | Calidad | Coordinar con #12
10 | Estudios | Pendiente | Art. 55 | #8/#11, #9 |  | Org. Académica | Esperar #8/#11 y #9
11 | Estructuras Académicas | En Revisión |  | #27 (recomendado) | #10, #13 | Org. Académica | ¿Fusionar con #8? BLOQUEANTE
12 | Comité Calidad | En Revisión |  | #9 (paralelo) |  | Calidad | Coordinar con #9
13 | Carrera Académica | En Revisión | Art. 67 | #8/#11, #14 ✅ | #16 | Carrera Docente | ¿Fusionar con #15?
14 | Carga Académica | Aprobado |  | — | #13 | Carrera Docente
15 | Jerarquía Académica | En Revisión |  | #13 (paralelo) | #16 | Carrera Docente | ¿Fusionar con #13? BLOQUEANTE
16 | Promoción Académico | En Proceso | Art. 68 | #13, #15 |  | Carrera Docente | Esperar #13 y #15
17 | Estímulos Funcionarios | Pendiente | Art. 71 | #22 (recomendado) |  | RRHH
18 | General Estudiantes | En Proceso |  |  | #21, #29 | Asuntos Estudiantiles | Propuesta en CU
19 | Uso de Bienes | Pendiente | Art. 78 | #22 |  | Administración | Esperar #22
20 | Disciplinarios Estudiantes | Aprobado |  | — | #21 | Asuntos Estudiantiles
21 | Convivencia Universitaria | Pendiente | Art. 81 | #18, #20 ✅ |  | Asuntos Estudiantiles | Avanzar #26 en paralelo
22 | Administración Financiera | Pendiente | Art. 86 | #27 (recomendado) | #19, #28, #2, #17 | Administración | ALTA PRIORIDAD
23 | Propiedad Intelectual | Pendiente | Art. 90 | — |  | Investigación | Pedro Herrera, CU Oct 2025
24 | Protección de Datos | Pendiente |  | — |  | Transversal
25 | Orden, Higiene y Seguridad | En Revisión |  | — |  | RRHH
26 | Mediador Universitario | Pendiente |  | #21 (paralelo) |  | Asuntos Estudiantiles | Avanzar con #21
27 | Emisión de Normas | Pendiente |  | — | TODOS los pendientes | Marco Regulatorio | ⚠ PRIORIDAD MÁXIMA
28 | Convenios y Contratos | Pendiente |  | #22, #7 ✅ |  | Administración | Esperar #22
29 | Compatibilidad Estudios | Pendiente |  | #18 |  | Asuntos Estudiantiles | ⚠ Urgencia Ley 21.790
30 | Incentivo al Retiro | Pendiente |  | #22 (recomendado) |  | RRHH
31 | Votaciones Bienestar | Pendiente |  | #6 ✅ |  | Asuntos Estudiantiles

## Planificación Hitos
Hito | Plazo Sugerido | # | Reglamento | Estado Actual | Responsable | Prioridad | Acción Clave | Dependencia Crítica
HITO 0: Gobernanza (COMPLETADO)
|  | 1 | Funcionamiento CS | Aprobado | Secretaría General | Alta | ✅ Completado | —
|  | 4 | Nombramiento CS | Aprobado | Secretaría General | Alta | ✅ Completado | —
|  | 5 | Funcionamiento CU | Aprobado | Secretaría General | Alta | ✅ Completado | —
|  | 6 | Elecciones Generales | Aprobado | Secretaría General | Alta | ✅ Completado | —
|  | 7 | Secretaría General | Aprobado | Secretaría General | Alta | ✅ Completado | —
|  | 14 | Carga Académica | Aprobado | Dir. Docencia | Alta | ✅ Completado | —
|  | 20 | Disciplinarios Estudiantes | Aprobado | Secretaría General | Alta | ✅ Completado | —
HITO 1: Marco Regulatorio Base
| Abr-Jun 2026 | 27 | Emisión de Normas | Pendiente | Secretaría General | CRÍTICA | Buscar normativa similar, redactar y aprobar | Ninguna — habilita todo
| Abr-Jun 2026 | 3 | Elección del Rector | En Revisión | Secretaría General | Alta | Finalizar revisión del actual Dec. Ex. 20/2022 | #6 ✅ cumplido
| Abr-Jun 2026 | 23 | Propiedad Intelectual | Pendiente | VRI / Pedro Herrera | Media | Pedro Herrera finaliza ajuste normativo | Independiente
HITO 2: Organización Académica
| Jul-Sep 2026 | 8 | General de Facultades | En Revisión | VRAC | Media | Decidir fusión con #11. Reunión con decanos. | Decisión fusión BLOQUEANTE
| Jul-Sep 2026 | 11 | Estructuras Académicas | En Revisión | VRAC / Dir. Docencia | Media | Decidir fusión con #8. Coordinación VRAC-DD. | Decisión fusión BLOQUEANTE
| Jul-Sep 2026 | 13 | Carrera Académica | En Revisión | Dir. Docencia | Alta | Recopilar reglamentos de otras universidades (Galaz). Decidir fusión con #15. | #8/#11 definidos
| Jul-Sep 2026 | 15 | Jerarquía Académica | En Revisión | Dir. Docencia | Media | Reunión DJ-DD-Gestión Docente. Decidir fusión con #13. | Decisión conjunta con #13
| Jul-Sep 2026 | 9 | Gestión Calidad | En Revisión | Dir. Aseg. Calidad | Alta | Redactar en paralelo con #12 | Coordinar con #12
| Jul-Sep 2026 | 12 | Comité Calidad | En Revisión | Dir. Aseg. Calidad | Media | Redactar en paralelo con #9 | Coordinar con #9
HITO 3: Asuntos Estudiantiles
| Jul-Oct 2026 | 18 | General Estudiantes | En Proceso | VRAE | Alta | Seguimiento propuesta en CU. Aprobar. | Propuesta ya presentada
| Ago-Nov 2026 | 29 | Compatibilidad Estudios | Pendiente | VRAE | Alta | Redactar conforme Ley 21.790. URGENCIA LEGAL. | Avanzar en paralelo con #18
| Oct-Dic 2026 | 21 | Convivencia Universitaria | Pendiente | Secretaría General | Media | Redactar en coordinación con #26 | #18 aprobado
| Oct-Dic 2026 | 26 | Mediador Universitario | Pendiente | Secretaría General | Baja | Avanzar en paralelo con #21 | Coordinar con #21
HITO 4: Administración y Finanzas
| Oct-Dic 2026 | 22 | Administración Financiera | Pendiente | VRAF | Alta | Iniciar redacción Art. 86. Marco general. | #27 aprobado (recomendado)
| Ene-Mar 2027 | 19 | Uso de Bienes | Pendiente | VRAF | Media | Redactar norma específica de Art. 78 f) | #22 avanzado
| Ene-Mar 2027 | 28 | Convenios y Contratos | Pendiente | Secretaría General | Media | Reunir normativa similar, opinión Contraloría | #22 avanzado
| Ene-Mar 2027 | 2 | Bienes de Interés | En Revisión | VRAF | Media | Incorporar observaciones VRAF, coherencia con #22 | #22 avanzado
HITO 5: Carrera Docente y RRHH
| Ene-Mar 2027 | 16 | Promoción Académico | En Proceso | Dir. Docencia | Media | Finalizar redacción Art. 68 | #13 y #15 aprobados
| Ene-Mar 2027 | 10 | Estudios | Pendiente | VRAC | Alta | Redactar Art. 55 con definiciones de #8/#11 y #9 | #8/#11 y #9 aprobados
| Feb-Abr 2027 | 17 | Estímulos Funcionarios | Pendiente | VRAF | Media | Redactar Art. 71 con marco de #22 | #22 aprobado
| Feb-Abr 2027 | 25 | Orden, Higiene y Seguridad | En Revisión | VRAF | Media | Finalizar revisión | Independiente
| Feb-Abr 2027 | 30 | Incentivo al Retiro | Pendiente | VRAF | Baja | Estudiar con marco de #22 | #22 aprobado
HITO 6: Complementarios
| Abr-Jun 2027 | 24 | Protección de Datos | Pendiente | Secretaría General | Media | Redactar protocolo transversal | Independiente
| Abr-Jun 2027 | 31 | Votaciones Bienestar | Pendiente | VRAE / Bienestar | Baja | Adaptar procedimientos de #6 | #6 ✅ cumplido

## Resumen Ejecutivo
PLANIFICACIÓN NORMATIVA UMAG — Resumen Ejecutivo
Estado actual: 8 aprobados / 8 en revisión / 2 en proceso / 13 pendientes = 31 total
Indicador | Valor
Reglamentos aprobados | 8 de 31 (26%)
En revisión / proceso | 10 de 31 (32%)
Pendientes | 13 de 31 (42%)
Decisiones bloqueantes pendientes | 2 (fusión #8/#11, fusión #13/#15)
Urgencia legal externa | Ley 21.790 → #29 Compatibilidad Estudios
Reglamento más crítico por aprobar | #27 Emisión de Normas (habilita a todos)
Horizonte estimado de completitud | Q2 2027 (12-14 meses)
Hitos planificados | 6 (sin contar Hito 0 ya completado)
DECISIONES CRÍTICAS PENDIENTES
1. ¿Fusionar #8 (Facultades) con #11 (Estructuras)? | BLOQUEANTE para Hito 2. Reunión con decanos pendiente.
2. ¿Fusionar #13 (Carrera) con #15 (Jerarquía)? | BLOQUEANTE para Hito 2. Reunión DJ-DD-Gestión Docente pendiente.
3. Priorizar #27 (Emisión de Normas) | Recomendación: primer reglamento a aprobar en Q2 2026.
4. Urgencia Ley 21.790 (#29) | Obligación legal para estudiantes cuidadores. Avanzar en paralelo.